## سجل المخاطر
حقيبة أدوات منظومة الأداء المتكاملة
الأداة ٢٦ من ٢٧ — سجل المخاطر ومؤشرات نجاح المبادرة · الفصل العشرون
الفكرة: ربط كل خطر بإجراء ومالك، وقياس المبادرة بمؤشرات مستقلة عن أداء الأفراد.
إرشادات: يُراجَع السجل نهاية كل مرحلة، وتُقاس مؤشرات المبادرة منفصلةً عن درجات الموظفين وتُعرَض على القيادة بوصفها صحة التحول.
خانات الإدخال باللون الذهبي الفاتح. القيم الظاهرة مثال توضيحي يُستبدل بمعطيات مؤسستك.
المخاطرة | إجراء التخفيف | المالك
مقاومة التغيير | إدارة تغيير وإشراك مبكر وقيادة راعية
ضعف جودة البيانات | حوكمة بيانات ومصادر موثقة
تضخم المؤشرات وتشتت التركيز | مكتبة معتمدة وحد أقصى للمؤشرات
تحيّز المدير المباشر | بيانات ومعايرة وضوابط دورية
الاعتماد الزائد على الذكاء الاصطناعي | رقابة بشرية إلزامية
عدم وضوح المسؤوليات | مصفوفة أدوار واضحة
حساسية قياس الأدوار الفنية كميًا | فصل مؤشرات الإداري عن الفني بالتنسيق
مؤشرات نجاح المبادرة الثمانية (مستقلة عن أداء الموظفين)
م | المؤشر | القيمة الدورية
١ | نسبة ارتباط الأهداف بالخطة
٢ | نسبة المؤشرات المستوفية لمعايير الجودة
٣ | نسبة الالتزام بدورة الأداء وجدولها
٤ | نسبة التقييمات المدعومة ببيانات فعلية
٥ | مستوى رضا الموظفين عن العدالة
٦ | مستوى رضا المديرين عن النظام
٧ | نسبة ربط النتائج بخطط تطوير فعلية
٨ | نسبة القرارات المدعومة بتحليلات موثقة
© حقيبة أدوات «منظومة الأداء المتكاملة» — تأليف: سعد الأحمدي. الإصدار الأول.